## PRA query
ID | Work Item Type | Title 1 | Title 2 | Title 3 | Title 4 | Assigned To | State | Tags
1 | Epic | Prijava korisnika |  |  |  |  | New
2 | Feature |  | Autentikacija korisnika |  |  |  | New
3 | User Story |  |  | Kao registrirani korisnik želim se prijaviti sa emailom i lozinkom kako bih mogao pristupiti aplikaciji |  |  | New
26 | Task |  |  |  | Kreirati login stranicu s formom za prijavu |  | New
5 | Epic | Administratorsko sučelje |  |  |  |  | New
11 | Feature |  | Prijava u administratorsko sučelje |  |  |  | New
13 | User Story |  |  | Kao administrator želim se moći prijaviti u administratorsko sučelje kako bih mogao upravljati aplikacijom |  |  | New
45 | Task |  |  |  | Napraviti stranicu za prijavu administratora sa poljima za email i lozinku |  | New
46 | Task |  |  |  | Implementirati funkciju prijave koja provjerava upisane podatke |  | New
12 | Feature |  | Upravljanje predavačima |  |  |  | New
14 | User Story |  |  | Kao administrator želim imati mogućnost upravljanja ​​predavačima |  |  | New
47 | Task |  |  |  | Napraviti stranicu za upravljanje predavačima na kojoj su svi prikazani |  | New
48 | Task |  |  |  | Implementirati funkciju za dodavanje novog predavača |  | New
49 | Task |  |  |  | Implementirati funkciju za uređivanje predavača |  | New
50 | Task |  |  |  | Implementirati funkciju za brisanje predavača |  | New
15 | Feature |  | Upravljanje kolegijima |  |  |  | New
16 | User Story |  |  | Kao administrator želim imati mogućnost dodavati, modificirati i brisati kolegije kako bih mogao upravljati popisom kolegija |  |  | New
51 | Task |  |  |  | Napraviti stranicu za upravljanje kolegijima na kojoj su svi prikazani |  | New
52 | Task |  |  |  | Implementirati funkciju za dodavanje novog kolegija |  | New
53 | Task |  |  |  | Implementirati funkciju za uređivanje kolegija |  | New
54 | Task |  |  |  | Implementirati funkciju za brisanje kolegija |  | New
17 | Epic | Obavijesti |  |  |  |  | New
18 | Feature |  | Kreiranje obavijesti |  |  |  | New
22 | User Story |  |  | Kao korisnik želim imati mogućnost kreirati objavu kako bih mogao podijeliti informacije s drugim korisnicima |  |  | New
30 | Task |  |  |  | Napraviti formu za upis obavijesti sa poljima za naslov, opis i datum isteka |  | New
34 | Task |  |  |  | Implementirati funkciju za slanje podataka iz forme i stvaranje nove obavijesti |  | New
19 | Feature |  | Pregled obavijesti |  |  |  | New
23 | User Story |  |  | Kao korisnik želim imati mogućnost pregledavanja svih aktivnih obavijesti kako bih bio informiran |  |  | New
38 | Task |  |  |  | Napraviti prikaz s popisom obavijesti koja prikazuje sve obavijesti |  | New
20 | Feature |  | Modifikacija i brisanje obavijesti |  |  |  | New
24 | User Story |  |  | Kao administrator mogu uređivati i brisati sve obavijesti |  |  | New
39 | Task |  |  |  | Dodati gumbe za uređivanje i brisanje svakoj objavi na stranici |  | New
40 | Task |  |  |  | Implementirati funkciju za uređivanje objave |  | New
41 | Task |  |  |  | Implementirati funkciju za brisanje obavijesti |  | New
25 | User Story |  |  | Kao predavač mogu uređivati i brisati samo obavijesti koje sam ja upisao |  |  | New
42 | Task |  |  |  | Prikazati samo gumbe za uređivanje i brisanje za obavijesti koje je izradio taj predavač |  | New
43 | Task |  |  |  | Implementirati funkciju za uređivanje objave |  | New
44 | Task |  |  |  | Implementirati funkciju za brisanje obavijesti |  | New